МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №59 п. Белозёрный

План организации образовательного процесса системы ДО в рамках перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Издание приказа по школе о переходе системы ДО на дистанционное обучение.  | 28.01.2022 | Администрация школы |
| 2 | Разработка документов, регламентирующих организацию и сопровождение образовательного процесса на основе дистанционных образовательных технологий в соответствии с методическими рекомендациями. | 28.01.2022 – 31.01.2022 | Администрация школы |
| 3 | Проведение мониторинга возможности реализации образовательного процесса системы ДО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | до 02.02.2022 | Педагоги дополнительного образования, классные руководители |
| 4 | Разместить на официальном сайте образовательной организации вкладки «Дистанционное обучение» с инструкциями, памятками, рекомендациями, расписанием онлайн-занятий, перечнем цифровых сервисов, онлайн - ресурсов для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и коллективного проектирования для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов. | до 02.02.2022 | Салгалова А.И., лаборант компьютерного класса |
| 5 | Обеспечение работы интернет-приемной на официальном сайте образовательной организации на период перехода на обучение с использованием дистанционных технологий и дальнейшего информирования о вопросах электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий.  | до 02.02.2022 | Салгалова А.И., лаборант компьютерного класса |
| 6 | Соответствующие корректировки в рабочие программы в части форм обучения (видео-лекция, онлайн консультация и тп.), технических средств обучения. | до 02.02.2022 | Педагоги дополнительного образования |
| 7 | Определение ресурсов, которые будут применяться при реализации дополнительных общеобразовательных программ в данный период. | до 02.02.2022 | Педагоги дополнительного образования |
| 8 | Инструктажи с обучающимися о соблюдении техники безопасности при проведении занятий по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | до 02.02.2022 | Педагоги дополнительного образования |
| 9 | Организация информационной, методической, организационной и технической поддержки обучающихся, на период перехода на обучение с использованием дистанционных технологий, и в период непосредственного обучения с использованием элементов электронного или дистанционного обучения. | Весь период | Педагоги дополнительного образования |
| 10 | Изучение платформ и сервисов для организации дистанционного обучения, информирование педагогов о доступных инструментахдистанционного обучения. | Весь период | Педагоги дополнительного образования |
| 11 | Обеспечение консультирования педагогов по вопросам организации дистанционного обучения. | Весь период | Фех Н.М., заместитель директора по ВРКарпова Н.В., учитель информатики |
| 12 | Предоставление педагогамкомпьютерной техники и средств коммуникации (web-камеры, микрофоны). | Весь период | Карпова Н.В., учитель информатики |