Приложение

к приказу УО от ___________№ ___________

План-график по обеспечению

введения обновленных ФГОС СОО в Сальском районе

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Наличие приказа о создании рабочей группы | УО, МБУ «ИМЦ» |
| 1.2 | Разработка муниципального плана мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Утвержденный план рабочей группы по введению ФГОС СОО | УО, МБУ «ИМЦ» |
| 1.3 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО | до 01.08.2023 | Внесение корректив в планы-графики мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 1.4 | Проведение семинаров - совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | 2022-2023 | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 1.5 | Организация участия общеобразовательных организаций Сальского района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь-май 2023 | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО | МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование и утверждение планов – графиков по обеспечению введения ФГОС СОО в Сальском районе и общеобразовательных учреждениях | декабрь 2022 – январь 2023 | Утвержден План – график по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО в Сальском районе. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО. | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 2.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | до 01.09.2023 | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС СОО. | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 2.3 | Разработка основных образовательных программ СОО | 2023/2024 учебный год | Наличие в ОО основных образовательных программ СОО | Руководители ОО |
| 2.4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами СОО | август 2023 | Наличие в ОО основных образовательных программ СОО | МБУ «ИМЦ» |
| 2.5 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации на основе самодиагностики материально-технического состояния общеобразовательной организации | январь-март 2023 | Разработан план реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Сальского района | Руководители ОО |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС СОО | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС СОО | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | 2023-2024 учебный год | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС СОО, в ОО | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 3.4. | Заседания РМО | 2023-2024 учебный год | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС СОО | МБУ «ИМЦ», руководители РМО |
| 3.5 | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов среднего общего образования | 2023-2024 учебный год 1 этап – 01.09- 15.12. 2023 2 этап - 11.01-30.04. 2024 | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | МБУ «ИМЦ», руководители ОО, руководители РМО |
| 3.6 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ СОО, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь-декабрь 2023 | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных результатов на территории Сальского района в соответствии с ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 3.7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. | МБУ «ИМЦ», руководители ОО, руководители РМО |
| 3.8 | Оптимизация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся. | по отдельному плану | Проведены актуальные мероприятия по вопросам обновленных ФГОС СОО. | Руководители ОО |
| 3.9 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности. | постоянно | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий. | Руководители ОО |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС СОО | январь-февраль 2023 | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март-август 2023 | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС СОО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | Руководители ОО |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС СОО: - для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; - для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; - руководителей ОО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 4.4 | Приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами | до 01.09.2023 | Утвержденные должностные инструкции работников | Руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО Протоколы родительских собраний | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 5.2 | Размещение на сайтах УО, МБУ «ИМЦ», ОО плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО | декабрь 2022 | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | УО, МБУ «ИМЦ», руководители ОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО Проведение мероприятий в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | 2023-2024 учебный год | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | Руководители ОО |